## Отчет
Приложение 13
к Решению Думы ЗАТО Северск
от__25.12.2008__№__67/7____
ПЛАН финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск на 2009 год
|  | (тыс.руб.) | [8 empty] | (тыс.руб.)
№ п/п | Наименование объекта, содержание работ | Утв. Думой ЗАТО Северск, 2009 г. | Утв.план 1кв | (плюс, минус) | Уточн.план 1 кв | Утв.план 2 кв | (плюс, минус) | Уточн.план 2 кв | Утв.план 3 кв | (плюс, минус) | Уточн.план 3 кв | Утв.план 4 кв | (плюс, минус) | Уточн.план 4 кв
I | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск за счет средств федерального бюджета, в том числе: | 80970 | 16461.2 | -4647.9 | 11813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Жилищный фонд города Северска | 70585
1.1 | Капитальный ремонт лифтового оборудования | 27161.6 | 6570.8 | 0 | 6570.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Капитальный ремонт кровель жилых домов | 30621 | 2059.6 | 0 | 2059.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Первомайская, 17 | 1848 | 865 | 0 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Первомайская, 19 | 1848 | 96.2 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| просп.Коммунистический, 151 | 3200 | 70.3 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Ленинградская, 16 А | 2800 | 70.3 | 0 | 70.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Солнечная,1А |  | 3382.3 | -2826.6 | 555.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина, 20 | 3500 | 3114 | -2826.6 | 287.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| просп.Коммунистический, 55 | 3400 | 268.3 | 0 | 268.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Советская,18 |  | 248.3 | 0 | 248.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Строителей, 17 | 2196 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина, 103 | 1132
| просп.Коммунистический, 36 | 2465
| ул.Ленина, 96 | 1059
| проезд Южный, 7 | 3039
| ул.Ленинградская, 22 | 1634
| ул.Победы, 2 | 2500
1.3 | Капитальный ремонт сантехнических систем жилых домов | 12802.4 | 7.6 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Строителей, 28 | 6493 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Калинина,20 |  | 211.4 | -211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Строителей, 15 | 1392.4
| просп.Коммунистический, 34 | 2736 | 610 | -610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| просп.Коммунистический, 98 | 2181
2 | Жилищный фонд пос.Самусь | 10385
| Капитальный ремонт кровель жилых домов | 10385 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ул.Ленина, 32А | 2000
| ул.Судостроителей, 4 | 6750
ул.Ленина,22А (системы канализации)
| ул.Розы Люксембург, 8/2 | 1635
II | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск за счет средств местного бюджета, в том числе: | 5725
| Комплексный план мероприятий по подготовке к празднованию 60-летия г.Северска (капитальный ремонт фасадов домов муниципального жилищного фонда по адресам: просп.Коммунистический, 47 и просп.Коммунистический, 41) | 5725
III | Муниципальная адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов в ЗАТО Северск в 2009 году" | 31557.36
| Всего по ЗАТО Северск | 118252.36
Юртаева Наталья Владимировна
77 38 86